














Dodatek nr 1 A do Zał nr 1 do umowy  Nr sprawy: 11A/OPRI/SZPOZ/2008


Szczegółowy Harmonogram Usług Wdrożeniowych

Oznaczenia: Z – Zamawiający, W - Wykonawca

	Faza  projektu
	Etap realizacyjny
	Tydz. 1
	Tydz. 2-3
	Tydz. 4
	Tydz. 5
	Tydz. 6
	Tydz. 6
	Tydz. 7
	Tydz. 8
	Tydz. 9
	Tydz. 10
	Tydz. 11
	Tydz. 12
	Tydz.13
	Tydz. 14
	Tydz. 15
	Tydz. 16-19
	Tydz. 20 
	Strona odpowiedzialna

	
	
	od ... do ...
	od ... do ...
	od ... do ...
	od ... do ...
	od ... do ...
	od ... do ...
	Od ... do ...
	od ... do ...
	od ... do ...
	Od ... do ...
	od ... do ...
	od ... do ...
	od ... do ...
	od ... do ...
	od ... do ...
	od ... do ...
	od ... do ...
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Podpisanie dokumentów:

Harmonogram,

SKLAD_ZESP

SZK_PLAN

INST_LSI
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Z, W

	1
	Instalacja Oprogramowania Aplikacyjnego na serwerach
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	W

	1
	Podpisanie protokołów INST_PROT_APL oraz

INST_PROT_BAZ
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Z, W

	2
	Szkolenia liderów, Nazwanych Użytkowników i Administratora Oprogramowania Aplikacyjnego
	
	
	X 
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	W

	2
	Podpisanie protokołu SZK_PROT_UZYT
	
	
	
	
	
	
	X 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Z, W

	3
	Wstępna konfiguracja wg kart konfiguracji 
	
	
	
	
	
	
	X 
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Z, W

	3
	Podpisanie protokołu

KONF_PROT 
	
	
	
	
	
	
	
	X 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Z, W

	4
	Konsultacje uzupełniające dla Nazwanych Użytkowników Oprogramowania Aplikacyjnego 
	
	
	
	
	
	
	
	X 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	W

	4
	Podpisanie protokołu

K_PROT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Z, W

	5
	Podpisanie protokołu 

Odbioru Końcowego

ODBIOR_KONC_PROT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Z, W


Data zatwierdzenia:

	...........................................................................
	...........................................................................

	(Koordynator Wdrożenia – Szpital )
	(Kierownik Projektu - .................)


Opis Szczegółowego Harmonogramu Usług Wdrożeniowych:

Projekt obejmuje 5 faz  wdrożenia dla każdego modułu pakietu:

1. Instalacja

2. Szkolenia

· Nazwanych Użytkowników i Administratora w zakresie poszczególnych modułów

3. Konfiguracja wstępna

4. Konsultacje uzupełniające 

5. Zarządzanie 

Fazy 1-4 następują kolejno po sobie, warunkiem przejścia do kolejnej fazy jest zakończenie fazy poprzedniej. Faza 5 obejmuje czynności organizacyjne oraz procedury odbiorowe, jest więc rozdzielona na czynności następujące przed lub po zakończeniu faz 1-4. 

Każda faza wdrożenia związana jest ze ściśle określonymi dokumentami, które łącznie stanowią Dokumentację Realizacji Wdrożeń.

Dokumentacja Projektu:

	l.p.
	Symbol dokumentu
	Nazwa dokumentu
	Faza wdrożenia

	1.
	HARMON_SZCZ


	Szczegółowy Harmonogram Usług Wdrożeniowych
	5

	2.
	SKLAD_ZESP


	Skład Zespołu Wdrożeniowego
	5

	3.
	SZK_PLAN


	Plan Szkoleń
	5

	4.
	INST_LSI


	Lista Specyfikacji Instalacji
	5

	5.
	INST_PROT_APL
	Protokół Zakończenia Instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego
	1

	6.
	INST_PROT_BAZ
	Protokół Zakończenia Instalacji Oprogramowania Bazodanowego
	1

	7.
	SZK_LO
	Listy obecności
	2

	8.
	SZK_PROT_ADM
	Protokół Zakończenia Szkolenia Administratora
	2

	9.
	SZK_<kod modułu>
	Program szkolenia Nazwanego Użytkownika
	2

	10.
	SZK_PROT_UZYT
	Protokół Zakończenia Szkolenia Nazwanych Użytkowników
	2

	11.
	KONF_KK
	Karty konfiguracji
	3

	12.
	KONF_PROT
	Protokół Zakończenia Konfiguracji Wstępnej
	3

	13.
	K_<kod modułu>
	Program konsultacji uzupełniających
	4

	14.
	K_PROT
	Protokół Zakończenia Konsultacji Uzupełniających
	4


Projekt rozpoczyna się spotkaniem organizacyjnym Kierownika Projektu z przedstawicielami Zamawiającego. Spotkanie to ma na celu:

· powołanie i zatwierdzenie składu Zespołu Wdrożeniowego dla Projektu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, odpowiedzialnego za realizację Projektu, zgodnie z dokumentem SKLAD_ZESP (w tym liderów poszczególnych jednostek organizacyjnych), 

· uzupełnienie i zatwierdzenie Szczegółowego Harmonogramu Usług Wdrożeniowych (przypisanie dat kalendarzowych do terminów względnych określonych w harmonogramie), zgodnie z dokumentem  HARMON_SZCZ,

· zaplanowanie i zatwierdzenie terminów szkoleń administratora i Nazwanych Użytkowników, zgodnie z dokumentem SZK_PLAN dla Projektu, 

· uzupełnienie i zatwierdzenie Listy Specyfikacji Instalacji dla Projektu (wskazanie dokładnych lokalizacji serwerów i Dedykowanych Stacji Roboczych, na których powinno zostać zainstalowane Oprogramowanie Aplikacyjne – w jednostkach organizacyjnych), zgodnie z dokumentem INST_LSI.

Kolejno następuje etap instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego dla poszczególnych Modułów pakietu, objętych Projektem, zgodnie z zatwierdzonym dokumentem INST_LSI.

Zakończenie etapu instalacji dla poszczególnych Modułów pakietu zostaje potwierdzone protokołami: 

· Zakończenia Instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego INST_PROT_APL

Po zakończeniu etapu instalacji następuje przejście do etapu szkoleń. Kolejno realizowane są szkolenia:

· Nazwanych Użytkowników i Administratora – w zakresie poszczególnych Modułów zgodnie z Programem Szkoleń SZK_<kod_modułu> oraz ustalonym na spotkaniu organizacyjnym Planem Szkoleń – SZK_PLAN

UWAGA: Następujące kolejno czynności dotyczą realizacji wdrożenia oddzielnie dla poszczególnych Modułów:

W trakcie szkoleń szkoleni podpisują się na listach obecności, które muszą być zgodne z wzorcami dostarczonymi przez Wykonawcę (zawierają m.in. nazwę jednostki organizacyjnej szkolonego oraz jego funkcję w odniesieniu do modułu pakietu). Listy obecności na szkoleniach stanowią część Dokumentacji Realizacji Wdrożeń. W pierwszym dniu szkoleń prezentowane są tzw. Karty Konfiguracji, które stanowić będą podstawę konfiguracji wstępnej każdego modułu (Faza 3 – Konfiguracja Wstępna). Wypełnianie Kart Konfiguracji zostaje zainicjowane w ostatnim dniu szkolenia. W ten sposób powstają dokumenty zawierające wykaz i zawartość podstawowych słowników danego Modułu, listę użytkowników i uprawnień oraz wykaz i wartość podstawowych parametrów pracy modułu. Po zakończeniu szkoleń Karty Konfiguracji zostaną ostatecznie uzupełnione i zweryfikowane przez użytkowników. Karty konfiguracji stanowią część Dokumentacji Realizacji Wdrożeń.

Zakończenie etapu szkoleń zostaje potwierdzone protokołami:

· Zakończenia Szkolenia Nazwanych Użytkowników SZK_PROT_UZYT

Po zakończeniu szkoleń administratora i Nazwanych Użytkowników następuje etap konfiguracji wstępnej. Warunkiem rozpoczęcia tej fazy wdrożenia jest uzupełnienie i zatwierdzenie kart konfiguracji. Za terminowe uzupełnienie kart konfiguracji odpowiedzialny jest administrator pakietu. Jeżeli karty konfiguracji nie zostaną uzupełnione w terminie uzgodnionym w Szczegółowym Harmonogramie Usług Wdrożeniowych, nie będzie możliwe kontynuowanie kolejnych czynności wdrożeniowych. Jest to bardzo ważny etap wdrożenia.

Wypełnione karty konfiguracji umożliwiają rozpoczęcie etapu 3 – konfiguracji wstępnej, której celem jest doprowadzenie zainstalowanego wcześniej Oprogramowania Aplikacyjnego do stanu gotowości eksploatacyjnej. 

Zakończenie etapu konfiguracji wstępnej zostaje potwierdzone protokołem:

· Zakończenia Konfiguracji Wstępnej KONF_PROT

Kolejno następuje przejście do etapu konsultacji uzupełniających, realizowane są wizyty konsultacyjne według programu konsultacji uzupełniających. Po zrealizowaniu programu konsultacji uzupełniających podpisywany jest:

· Protokół Zakończenia Konsultacji Uzupełniających K_PROT

Jest to jednocześnie protokół zakończenia wdrożenia.


